## Sheet1
Tarefa | Começa | Acaba | Semana 21/3 | Semana 28/3 | Semana 04/4 | .Semana 11/4 | Semana 18/4 | Semana 25/4 | Semana 2/5 | Semana 9/5 | Semana 16/5 | Semana 23/5 | Semana 30/5 | Semana 6/6 | Semana 13/6 | Semana 20/6
T1 – Especificações T1.1 – Pesquisa e desenvolvimento de sensores e acondicionadores das grandezas físicas T1.2 – Especificações Banca Móvel de Diagnóstico e Intervenção T1.3 –Comunicações entre sensores, etc???? | 2022-03-21 | 2022-03-25 | Perfil 1 Perfil 2
T2 - “Bancada Móvel de Diagnóstico e Intervenção” T2.1 – Projeto mecânico Bancada Móvel de Diagnóstico e Intervenção T2.2 – Projeto Instrumentação e Elétrico T2.3 – Desenvolvimento da aplicação para registo e acompanhamento da intervenção | 2022-03-21 | 2022-04-30 | Perfil 3 | Perfil 3 Perfil 1 | Perfil 3 Perfil 1 | Perfil 3 Perfil 1 | Perfil 3 Perfil 1 | Perfil 3 Perfil 1
T3 – Aquisição de Sinais T3.1 – Sensores (Grandezas Físicas) T3.2 – Integração na estrutura de comunicação T3.3 – Realização Acondicionadores de sinal | 2022-03-21 | 2022-04-30 | Perfil 4 | Perfil 4 Perfil 2 | Perfil 2 Perfil 4 | Perfil 2 Perfil 4 | Perfil 2 Perfil 4 | Perfil 2 Perfil 4
T4 - Tratamento de Dados T4.1 - Base de Dados [Apresentação da aplicação em ambiente simulado] T4.2 - Desenvolvimento de código de inteligencia artificial para deteção de avarias | 2022-04-25 | xxxxx | [5 empty] | Perfil 1
T5 – Implementação e Testes T5.1 – Realização Bancada Móvel de Diagnóstico e Intervenção T5.2 – Montagem sensores e ensaios num equipamento real T5.3 – Teste em ambiente real | 2022-04-25 | xxxxx | [5 empty] | Perfil 2
Perfil 1 | Flávio
Perfl 2 | David
Perfill 3 | Textil
Perfil 4 | Aux Flávio