## Sheet1
Tarefa | Começa | Acaba | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01
T1 – Especificações T1.1 – Pesquisa e desenvolvimento de sensores e acondicionadores das grandezas físicas T1.2 – Especificações Banca Móvel de Diagnóstico e Intervenção T1.3 – Estrutura da base de dados T1.4 – Arquitetura de funcionamento, comunicações entre sensores, etc???? [Caderno de encargos com as especificações do projeto] | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-09-01: Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3
T2 - “Bancada Móvel de Diagnóstico e Intervenção” T2.1 – Projeto mecânico Bancada Móvel de Diagnóstico e Intervenção T2.2 – Projeto Instrumentação e Elétrico T2.3 – Desenvolvimento da aplicação para registo e acompanhamento da intervenção [dossier técnico da bancada ] M2 e M3se de Dados, | 2022-10-02 | 2022-11-30 | 2022-10-01: Perfil 2; 2022-11-01: Perfil 2 Perfil 5
T3 - Aplicação (desenvolvimento) T3.1 - Base de Dados T3.2 - Desenvolvimento do BackEnd da aplicação T3.3 – Desenvolvimento do FrontEnd da aplicação [Apresentação da aplicação em ambiente simulado] M2,3,4,5 | 2022-10-02 | 2023-01-31 |  | Perfil 1 Perfil 4 | Perfil 1 Perfil 4 | Perfil 1 Perfil 4 | Perfil 1 Perfil 4
T4 – Aquisição de Sinais T4.1 – Sensores (Grandezas Físicas) T4.2 – Integração na estrutura de comunicação T4.3 – Realização Acondicionadores de sinal [Apresentação de um equipamento com aquisição de sinais, registo e intervenções realizadas] [Caso de estudo 1: Motor Hidráulico] M2,3 | 2022-10-02 | 2022-11-30 | 2022-12-01: Perfil 2 Perfil 5; 2023-01-01: Perfil 2
T5 – Implementação e Testes T5.1 – Realização Bancada Móvel de Diagnóstico e Intervenção T5.2 – Montagem sensores e ensaios num equipamento real T5.3 – Teste em ambiente real M6 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2023-02-01: Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3
Perfil 1 | Flávio
Perfl 2 | David
Perfill 3 | Textil
Perfil 4 | Aux Flávio
Perfil 5 | Aux David